## Tableau de Bord
PERMATEL — SUIVI DES TÂCHES
Plan d'action · Audit du 2026-05-10 · Dernière mise à jour : 2026-08-14 (Phase 6 ERP livrée — fondations transverses)
Total Tâches | À faire | En cours | Complétées | Bloquées |  | Avancement Global
AVANCEMENT PAR PHASE
Phase | Description | Durée | Nb tâches | Complétées | % Phase
Phase 1 | PHASE 1 — Sécurité | ~2j | 5
Phase 2 | PHASE 2 — Backend complet | ~5j | 5
Phase 3 | PHASE 3 — Tests | ~4j | 4
Phase 4 | PHASE 4 — Frontend métier | ~10j | 7
Phase 5 | PHASE 5 — Qualité & Production | ~2j | 5
Phase 6 | PHASE 6 — Odoo : Fondations | ~4j | 10
Phase 7 | PHASE 7 — Odoo : Infra + Partenaires (F1) | ~5j | 5
Phase 8 | PHASE 8 — Odoo : Commande → Devis/Facture (F2/F4) | ~3.5j | 4
Phase 9 | PHASE 9 — Odoo : Vacation → Feuille de temps (F3) | ~1j | 1
Phase 10 | PHASE 10 — Odoo : Planning agents (F5) | ~4.5j | 3
Phase 11 | PHASE 11 — Téléphonie : Fondations backend | ~6.5j | 7
Phase 11bis | PHASE 11bis — Téléphonie : Infra WebSocket (Flask-SocketIO) | ~3j | 4
Phase 12 | PHASE 12 — Téléphonie : Connecteur FusionPBX (ESL) | ~7j | 15
Phase 13 | PHASE 13 — Téléphonie : Supervision frontend (WebSocket) | ~5j | 3
Phase 14 | PHASE 14 — Téléphonie : Webhook CDR + Rapports | ~2.5j | 4
Phase 15 | PHASE 15 — Téléphonie : Connecteur Asterisk (AMI) | ~2.5j | 2
Phase 16 | PHASE 16 — Rapports enrichis (prises de service, géoIP, filtre CDR) | ~2j | 4
Phase 17 | PHASE 17 — Profil utilisateur (self-service) | ~0.5j | 1
LÉGENDE — STATUTS
À faire | En cours | Complété | Bloqué | Abandonné

## Tâches
REGISTRE DES TÂCHES — PERMATEL
Mettre à jour le statut et la date de complétion après chaque tâche terminée.
ID | Phase | Domaine | Priorité | Titre | Description | Statut | Effort | Fichiers impactés | Dépendances | Date début | Date fin | Notes
1.1 | Phase 1 | Sécurité | 🔴 Critique | Réactiver @jwt_required() + @tenant_required() sur clients, sites, contacts | Décommenter les 20 @jwt_required(), remplacer par @tenant_required(). Filtrer chaque endpoint par g.tenant.id. | Complété | ½j | routes/clients.py · sites.py · contacts.py |  | 2026-05-10 | 2026-05-10
1.2 | Phase 1 | Sécurité | 🔴 Critique | Appliquer @role_required() aux endpoints d'administration | Tenants création/suppression = ADMIN. Users création/update role = ADMIN. Demandes clôture = MANAGER¦ADMIN. | Complété | ½j | routes/tenants.py · users.py · demandes.py |  | 2026-05-10 | 2026-05-10
1.3 | Phase 1 | Infra | 🔴 Critique | Corriger docker-compose.yml pour utiliser des variables d'environnement | Remplacer credentials et JWT_SECRET_KEY hardcodés par ${VAR}. Créer .env.example documenté. | Complété | 2h | docker-compose.yml · .env.example (nouveau) |  | 2026-05-10 | 2026-05-10
1.4 | Phase 1 | Frontend | 🔴 Critique | Brancher la guard de navigation Vue Router sur le store Pinia | Remplacer isAuthenticated=false par authStore.isAuthenticated. Gérer redirect returnUrl. | Complété | 2h | frontend/src/router/index.js |  | 2026-05-10 | 2026-05-10
1.5 | Phase 1 | Frontend | 🔴 Critique | Ajouter l'intercepteur de refresh automatique des tokens | Sur 401: appeler /api/auth/refresh, mettre à jour store, rejouer requête. Si refresh échoue: logout + redirect /login. | Complété | ½j | services/http/interceptor.js · store/auth.js | 1.4 | 2026-05-10 | 2026-05-10
2.1 | Phase 2 | Backend | 🟡 Haute | Réactiver et compléter le blueprint Prestataires | Décommenter dans __init__.py. Écrire CRUD complet avec @tenant_required(). Prérequis pour 2.2. | Complété | 1j | routes/prestataires.py · app/__init__.py |  |  |  | [Audit 14/08] déjà implémenté (routes réellement enregistrées dans app/__init__.py / flow select-tenant en place côté frontend) — dates de complétion non tracées à l'époque.
2.2 | Phase 2 | Backend | 🟡 Haute | Créer les routes Agents de sécurité | Blueprint /api/agents-securite. CRUD + filtrage tenant. Recherche par matricule. Dépend de 2.1. | Complété | 1j | routes/agents_securite.py (nouveau) · app/__init__.py | 2.1 |  |  | [Audit 14/08] déjà implémenté (routes réellement enregistrées dans app/__init__.py / flow select-tenant en place côté frontend) — dates de complétion non tracées à l'époque.
2.3 | Phase 2 | Backend | 🟡 Haute | Créer les routes Interactions (sous-ressource de Demandes) | GET /api/demandes/{id}/interactions, POST création. Si type=CHANGEMENT_STATUT, mettre à jour statut demande. | Complété | 1j | routes/demandes.py ou interactions.py (nouveau) |  |  |  | [Audit 14/08] déjà implémenté (routes réellement enregistrées dans app/__init__.py / flow select-tenant en place côté frontend) — dates de complétion non tracées à l'époque.
2.4 | Phase 2 | Backend | 🟡 Haute | Créer les routes Fichiers (upload/download) | POST upload multipart, GET liste, GET download. Chemin isolé par tenant. Validation type MIME + taille max. | Complété | 1j | routes/fichiers.py (nouveau) · app/__init__.py |  |  |  | [Audit 14/08] déjà implémenté (routes réellement enregistrées dans app/__init__.py / flow select-tenant en place côté frontend) — dates de complétion non tracées à l'époque.
2.5 | Phase 2 | Frontend | 🟡 Haute | Implémenter le flow select-tenant côté frontend | Après login si tenants.length > 1: afficher modale. Appeler /api/auth/select-tenant. Stocker tid dans store. | Complété | ½j | store/auth.js · views/TenantSelectView.vue (nouveau) | 1.4 |  |  | [Audit 14/08] déjà implémenté (routes réellement enregistrées dans app/__init__.py / flow select-tenant en place côté frontend) — dates de complétion non tracées à l'époque.
3.1 | Phase 3 | Tests | 🟢 Normale | Tests Auth — login, logout, refresh | Login OK/KO/inactif/sans tenant. Logout révocation. Double logout. Refresh OK/inactivité/révoqué. | Complété | 1j | tests/test_auth_login.py · test_auth_logout.py · test_auth_refresh.py |  |  |  | [Audit 14/08] fichiers de tests existent et sont complets (test_auth_login.py, test_auth_logout.py, test_auth_refresh.py, test_clients.py, test_users.py, test_demandes.py, etc. — 394 tests backend au total).
3.2 | Phase 3 | Tests | 🟢 Normale | Tests Clients, Sites, Contacts | Pour chaque: list, get, create, update, deactivate. Tester isolation tenant A vs B. | Complété | 1j | tests/test_clients.py · test_sites.py · test_contacts.py | 1.1 |  |  | [Audit 14/08] fichiers de tests existent et sont complets (test_auth_login.py, test_auth_logout.py, test_auth_refresh.py, test_clients.py, test_users.py, test_demandes.py, etc. — 394 tests backend au total).
3.3 | Phase 3 | Tests | 🟢 Normale | Tests Users & Demandes | Users: CRUD + restriction rôle. Demandes: 4 types, changement statut, assignation, clôture. | Complété | 1j | tests/test_users.py · test_demandes.py |  |  |  | [Audit 14/08] fichiers de tests existent et sont complets (test_auth_login.py, test_auth_logout.py, test_auth_refresh.py, test_clients.py, test_users.py, test_demandes.py, etc. — 394 tests backend au total).
3.4 | Phase 3 | Tests | 🟢 Normale | Tests Interactions & Fichiers | Interactions: création + changement statut auto. Fichiers: upload/download, MIME, isolation tenant. | Complété | 1j | tests/test_interactions.py · test_fichiers.py (nouveaux) | 2.3 |  |  | [Audit 14/08] fichiers de tests existent et sont complets (test_auth_login.py, test_auth_logout.py, test_auth_refresh.py, test_clients.py, test_users.py, test_demandes.py, etc. — 394 tests backend au total).
4.1 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Services API génériques (clients, sites, contacts, demandes, users) | Un fichier service par ressource sur le modèle authService.js. Pas de fetch direct dans les composants. | Complété | ½j | frontend/src/services/*.js (nouveaux) | 1.1 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
4.2 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Vue Clients — liste, détail, formulaire | v-data-table avec recherche/pagination. Formulaire dans dialog. Afficher sites rattachés. Routes /clients, /clients/:id. | Complété | 1.5j | views/ClientsView.vue · ClientDetailView.vue · router/index.js | 4.1 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
4.3 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Vue Sites & Contacts | Sites: liste filtrée par client. Contacts: recherche par nom/fonction, liens clients/sites. | Complété | 1.5j | views/SitesView.vue · ContactsView.vue · router/index.js | 4.1 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
4.4 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Vue Demandes — liste, création par type, détail + timeline | Filtres (statut/priorité/type/client). 4 sous-formulaires. Timeline interactions + PJ. Routes /demandes, /demandes/new, /demandes/:id. | Complété | 3j | views/DemandesView.vue · DemandeDetailView.vue + composants | 4.1 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
4.5 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Brancher le Dashboard sur l'API réelle | Remplacer useMockDashboardData.js par composable avec vrais appels. Ajouter /api/dashboard/stats backend. | Complété | 2j | composables/useDashboardData.js · routes: /api/dashboard/stats (nouveau) | 4.1 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
4.6 | Phase 4 | Frontend | 🔵 Normale | Navigation globale et layout authentifié | Menu latéral avec tous les liens. Afficher rôle et tenant actif. Bouton déconnexion. Menus conditionnels par rôle. | Complété | 1j | components/Navigation.vue · Header.vue | 1.4 |  |  | [Audit 14/08] frontend intégralement livré, architecturé différemment du plan initial (pas de vue DemandesView.vue unique : IssuesView/OrdersView/ShiftsView par type de demande + Workspace pour la création ; navigation réelle = Menu2.vue, pas Navigation.vue, orpheline).
5.1 | Phase 5 | Qualité | ⚪ Basse | Supprimer les fichiers orphelins à la racine | api.js, axios.js, main.css à la racine. Vérifier qu'ils ne sont importés nulle part puis supprimer après validation. | À faire | 30m | api.js · axios.js · main.css (racine projet) |  |  |  | [Audit 14/08] confirmé toujours présent (api.js/axios.js/main.css à la racine, non importés par frontend/src) — non fait.
5.2 | Phase 5 | Qualité | ⚪ Basse | Vérifier SQLALCHEMY_ECHO désactivé en production | Confirmer ProductionConfig. Ajouter WARNING si DEBUG=False et ECHO=True. | Complété | 30m | app/config.py |  |  |  | [Audit 14/08] ProductionConfig.SQLALCHEMY_ECHO=False confirmé (app/config.py). Le WARNING runtime mentionné dans la description n'a pas été ajouté (mineur, non bloquant).
5.3 | Phase 5 | Documentation | ⚪ Basse | Mettre à jour README.md et PROJECT_STRUCTURE.md | Nouveaux endpoints, flow multi-tenant, état réel. Ajouter changelog horodaté. Déplacer docs/ si nécessaire. | Complété | 1j | README.md · PROJECT_STRUCTURE.md |  |  |  | [Audit 14/08] tenus à jour en continu via changelogs versionnés depuis (dernière entrée : v1.10.0, 14/08).
5.4 | Phase 5 | Tests | ⚪ Basse | Audit final et couverture de tests (objectif 80%+) | pytest --cov=app --cov-report=html. Identifier zones non couvertes. Tester migrations sous Docker PostgreSQL. | En cours | ½j | backend/tests/ · docker-compose.yml | 3.4 |  |  | Baseline formelle mesuree le 14/08 : pytest --cov=app -> 64% global (7735 stmts, 2786 miss), 398 tests. Points forts (>=95%) : models/ quasi tous, routes/telephony.py 87%, routes/auth.py 85%. Points faibles notables : services/reencrypt.py 0%, routes/settings.py 19%, routes/prestataires.py 20%, scripts/seed_prestataires.py 11%, utils/crypto.py 54%, utils/login_throttle.py 59%, services/sla.py 51%, routes/demandes.py 62%. Objectif 80%+ delibrement reporte a un chantier dedie futur (scope trop large pour cette passe) — decision actee avec l'utilisateur le 14/08.
6.1 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Flag tenant integrations.erp (channel_erp) | Colonne Tenant.channel_erp (motif channel_telephonie/email/chat), pas une dérivation pure dans tenant_features() — écart assumé par rapport à la note initiale ("channel_odoo écarté") : le motif column-on-Tenant déjà utilisé pour téléphonie/email/chat a été jugé plus cohérent qu'une exception. Exposé via tenant_features() (ch["erp"], config_state.erp_configured, integrations.erp). | Complété | ½j | app/models/tenant.py · app/services/tenant_features.py · app/routes/tenants.py · migrations/versions/c1b16fed65e1_erp_foundations.py |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | [14/08] Erp, pas Odoo (préfixe générique du plan, décision actée). Éditable via PUT /api/tenants/<id> (ADMIN global), même contrat que les channel_* existants.
6.2 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Modèle + migration ErpConfig | 1 ligne par tenant : company_id ERP (instance partagée, pas de base/URL par tenant — §2.3) + 3 champs EncryptedText (url_erp/admin_username/admin_password) pour l'accès direct admin (§4.4, voir 6.9). TypeDecorator EncryptedText déjà présent (crypto.py, Email.subject/body_text) mais jusqu'ici jamais réutilisé ailleurs — désormais un 2e usage. | Complété | 1j | app/models/erp.py (nouveau) · migrations/versions/c1b16fed65e1_erp_foundations.py | 6.1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | [14/08] Nom de fichier/table erp_config (pas odoo.py/odoo_config) — cf. décision de préfixe 6.1.
6.3 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Modèle + migration erp_sync_queue | File de retry : tenant_id, flux, payload (JSON), status (pending¦in_flight¦done¦failed, String), attempts, error, locked_at/locked_until (verrouillage anti-double-traitement §2.4, absent du precedent le plus proche email_outbox). | Complété | ½j | app/models/erp.py · migrations/versions/c1b16fed65e1_erp_foundations.py | 6.2 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | [14/08] Colonne next_retry_at de la description initiale remplacée par locked_at/locked_until (verrouillage court, motif différent d'un simple 'prochaine tentative à').
6.4 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Route /api/settings/erp (GET/PUT/test) + /api/settings/general (§4.3) | Calque de routes/settings.py (SMTP) : GET ouvert à tout membre, PUT/test réservés @tenant_admin_required, test retourne toujours 200 (ok:true/false). Ajout non prévu à l'origine : /api/settings/general (GET/PUT) pour document_blocking_expired/vacation_delay_threshold_minutes (§4.3, réglages tenant sans rapport direct à ERP mais posés dès cette phase, prérequis Phases 9/10). | Complété | 1j | app/routes/settings.py | 6.2 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | [14/08] Les champs url_erp/admin_username/admin_password (accès direct §4.4) sont explicitement REFUSÉS par PUT /settings/erp (tenant-admin) — réservés à l'ADMIN global via /api/erp/direct-access (6.9).
6.5 | Phase 6 | Backend | 🟢 Normale | Service erp_client.py (wrapper xmlrpc.client) | ErpClient.execute_kw(company_id, model, method, args, kwargs) — company_id obligatoire (jamais de défaut implicite), with_context(allowed_company_ids=…) injecté systématiquement (§2.3). Injecté par paramètre (jamais singleton) pour permettre FakeErpClient en test (§2.5, voir 6.7). Transport XML-RPC avec timeout socket configurable (défaut 3s, §2.1). | Complété | 1j | app/services/erp_client.py (nouveau) | 6.2 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.6 | Phase 6 | Backend | 🟢 Normale | Commande flask erp-sync-dispatch + cron | Traite erp_sync_queue (pending/failed sous le seuil de tentatives, non verrouillées), même patron que notifications-dispatch (dispatch_emails). Cron+queue, pas Celery (§2.1), conforme à la décision actée. | En cours | ½j | app/services/erp_sync.py (nouveau) · app/__init__.py | 6.3, 6.5 | 2026-08-14 |  | [14/08] Verrouillage/déverrouillage et transitions de statut opérationnels et testés — MAIS aucun flux réel n'est encore rejoué (chaque ligne traitée échoue avec un message explicite 'non implémenté'), car aucun flux n'écrit encore dans la queue avant la Phase 7 (erp_partners). À rouvrir en Phase 7 pour brancher la vraie logique de rejeu (search-then-write par x_permatel_ref, §2.4).
7.1 | Phase 7 | Infra | 🟡 Haute | Conteneur Odoo 18 Community + Postgres dédié | Sur réseau interne (permatel_internal), jamais exposé sur l'hôte. | À faire | 1j | docker-compose.yml | 6.6
7.2 | Phase 7 | Infra | 🟡 Haute | Multi-database Odoo (dbfilter, list_db=False) | 1 base Odoo par tenant PERMATEL, rôle Postgres distinct par base. | À faire | 1j | infra Odoo (config serveur) | 7.1
7.3 | Phase 7 | Backend | 🟢 Normale | Modèle + migration odoo_partners | Copie locale des partenaires synchronisés (odoo_id, sync_status, last_synced_at). | À faire | ½j | app/models/odoo.py · migrations/versions/ | 6.2
7.4 | Phase 7 | Backend | 🟢 Normale | Commande flask odoo-sync-partners (bidirectionnel) | Cron 15 min par défaut, configurable par tenant (F1 du CDC). | À faire | 1.5j | app/scripts/odoo_sync.py | 7.2, 7.3, 6.5
7.5 | Phase 7 | Frontend | 🟢 Normale | Indicateur de fraîcheur last_synced_at | Affiché sur les vues Clients/Prestataires quand l'intégration Odoo est active pour le tenant. | À faire | ½j | frontend/src/views/ClientsView.vue · PartnerView.vue | 7.4
8.1 | Phase 8 | Backend | 🟢 Normale | Hook demande commande → devis Odoo (F2) | Tentative synchrone (timeout court 2-3s) juste après le commit, échec → odoo_sync_queue. | À faire | 1j | app/routes/demandes.py | 6.3, 6.5, 7.4
8.2 | Phase 8 | Backend | 🟢 Normale | Modèles + migration odoo_devis / odoo_factures | Copie locale en lecture (F4 : retour Odoo → PERMATEL). | À faire | ½j | app/models/odoo.py · migrations/versions/ | 6.2
8.3 | Phase 8 | Backend | 🟢 Normale | Sync retour devis/facture | Intégré à la commande odoo-sync-dispatch existante (cron). | À faire | 1j | app/scripts/odoo_sync.py | 8.2, 6.6
8.4 | Phase 8 | Frontend | 🔵 Normale | Affichage devis/facture liés à une demande | Section dédiée dans le détail de demande. | À faire | 1j | frontend/src/components/workspace/DemandeDetailDrawer.vue | 8.3
9.1 | Phase 9 | Backend | 🟢 Normale | Hook clôture PriseDeService → Odoo (F3) | Best-effort synchrone + queue de secours, déclenché sur date_fin renseignée (feuille de temps). | À faire | 1j | app/routes/prises_de_service.py | 6.3, 6.5
10.1 | Phase 10 | Backend | 🔵 Normale | Sync lecture planning Odoo → local (F5) | Nouveau modèle odoo_planning_slots + commande cron. | À faire | 1.5j | app/models/odoo.py · app/scripts/odoo_sync.py | 6.2, 6.6
10.2 | Phase 10 | Backend | 🔵 Normale | Action d'affectation PERMATEL → écriture Odoo | Depuis une action utilisateur (assignation agent), écriture événementielle vers Odoo. | À faire | 1j | app/routes/ (à définir) | 10.1
10.3 | Phase 10 | Frontend | 🔵 Normale | Vue planning agents | Lecture + actions d'affectation. EF à détailler après stabilisation des phases 6-9. | À faire | 2j | frontend/src/views/ (nouveau) | 10.2
DOC-ODOO-1 | Documentation | Documentation | 🟢 Normale | Rédiger le plan d'intégration Odoo | Analyse du besoin, benchmarks (Celery vs cron+queue, client Odoo), décisions d'architecture, phasage détaillé. | Complété | ½j | ODOO_INTEGRATION_PLAN.md (nouveau) |  | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.1 | Phase 11 | Backend | 🟡 Haute | Migration d'extension telephony_events | Ajout pbx_connector_id, call_direction, callee, agent_login, queue_id, recording_url, raw_payload (JSONB). event_type élargi String (garde-fou données, pas de recréation de table). | Complété | 1j | app/models/telephony_event.py · migrations/versions/ |  | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.2 | Phase 11 | Backend | 🟡 Haute | Modèles + migration pbx_connectors / pbx_domains_tenants | Config connecteur par PBX (type String, host, port, identifiants EncryptedText) + routage domaine PBX -> tenant. | Complété | 1j | app/models/pbx.py (nouveau) · migrations/versions/ |  | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.3 | Phase 11 | Backend | 🟡 Haute | Route POST /api/telephony/events/ingest | Auth X-Connector-Token (pas JWT), résolution tenant_id via pbx_domain, persistance telephony_events. | Complété | 1j | app/routes/telephony.py (nouveau) | 11.1, 11.2 | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.4 | Phase 11 | Backend | 🟢 Normale | Routes /api/telephony/kpis/{summary,queues,agents} | Agrégats SQL sur telephony_events (temps moyen de réponse, taux de décroché, volumes par queue/agent). @tenant_required. | Complété | 1.5j | app/routes/telephony.py | 11.1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.5 | Phase 11 | Backend | 🟢 Normale | Route GET /api/telephony/active-calls | Appels en cours : état initial au chargement de la page (Phase 13) ; le WebSocket (Phase 11bis) pousse les deltas ensuite. | Complété | ½j | app/routes/telephony.py | 11.1 | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.6 | Phase 11 | Backend | 🟢 Normale | Route /api/settings/telephony (CRUD pbx_connectors) | Calque de /api/settings/smtp. Écriture @tenant_admin_required. | Complété | 1j | app/routes/settings.py | 11.2 | 2026-07-27 | 2026-07-27
11.7 | Phase 11 | Backend | 🟢 Normale | config_state.telephony_configured dans tenant_features() | Passe channel_telephonie de flag purement cosmétique à un vrai état de config (pbx_domains_tenants actif pour ce tenant). | Complété | ½j | app/services/tenant_features.py | 11.2 | 2026-07-27 | 2026-07-27
11bis.1 | Phase 11bis | Infra | 🟡 Haute | Ajouter flask-socketio + worker Gunicorn eventlet/gevent | Complété le 2026-07-27 : flask-socketio==5.6.1 + eventlet==0.36.1, GUNICORN_WORKER_CLASS=eventlet (entrypoint.sh, docker-compose.yml). Test de charge Docker réel effectué — voir TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md §7 (bug flask-socketio 5.4.1/Flask 3.1 détecté+corrigé, patch psycopg2_patcher.make_psycopg_green() ajouté, SOCKETIO_ASYNC_MODE ajouté pour ne pas casser les tests locaux). | Complété | 1j | backend/requirements.txt · docker-compose.yml · entrypoint.sh | 11.1
11bis.2 | Phase 11bis | Backend | 🟡 Haute | Namespace Socket.IO /telephony (auth JWT + room par tenant) | Complété le 2026-07-27 : app/sockets/telephony.py — TelephonyNamespace, auth JWT en query string (?token=), résolution tenant_id + join_room. Validé : 20/20 connexions concurrentes OK en test de charge. | Complété | 1j | app/routes/telephony_socket.py (nouveau) | 11bis.1
11bis.3 | Phase 11bis | Backend | 🟡 Haute | Redis comme message queue Flask-SocketIO | Complété le 2026-07-27 : socketio.init_app(..., message_queue=REDIS_URL) dans app/__init__.py. | Complété | ½j | app/__init__.py | 11bis.1
11bis.4 | Phase 11bis | Backend | 🟢 Normale | Diffusion des événements à l'ingestion | Complété le 2026-07-27 : socketio.emit("telephony_event", event.to_dict(), room=str(event.tenant_id), namespace="/telephony") dans POST /events/ingest, best-effort (une panne de diffusion WS ne fait jamais echouer l ingestion). Panneau live cote frontend : SettingsTelephony.vue (composable useTelephonySocket), filtrable par event_type, masquable. 2 nouveaux tests backend. | Complété | ½j | app/routes/telephony.py | 11.3, 11bis.2, 11bis.3
12.1 | Phase 12 | Infra | 🟡 Haute | Process connecteur téléphonie UNIQUE (Docker, service dédié) | Complété le 2026-07-27 : connector/core_connector.py, process Docker séparé (connector/Dockerfile), service opt-in docker-compose.yml (profiles: [telephony]), healthcheck via fichier heartbeat. | Complété | 1j | docker-compose.yml · telephony-connector/ (nouveau) | 11.3
12.2 | Phase 12 | Backend | 🟡 Haute | Interface PBXAdapter + Core Connector | Complété le 2026-07-27 : adapters/base.py (contrat PBXAdapter run()/stop()), core_connector.py (boucle de réconciliation : démarre/arrête une greenlet par pbx_connectors actif, jamais de crash propagé entre adapters). | Complété | 1.5j | telephony-connector/core.py (nouveau) | 12.1
12.3 | Phase 12 | Backend | 🟡 Haute | ESLAdapter (FusionPBX/FreeSWITCH) | Complété le 2026-07-27 : adapters/esl_adapter.py — bibliothèque greenswitch (gevent), CHANNEL_CREATE/PROGRESS_MEDIA/ANSWER/HANGUP_COMPLETE + CUSTOM callcenter::info, reconnexion avec backoff exponentiel borné. Mapping CC-* à valider contre un FusionPBX réel (accès de test disponible) — voir plan §8.3. | Complété | 2j | telephony-connector/adapters/esl.py (nouveau) | 12.2
12.4 | Phase 12 | Backend | 🟢 Normale | Normalizer + émetteur vers l'API | Complété le 2026-07-27 : normalizer.py (fonctions pures, 10 tests unitaires) + ingest_client.py (POST /api/telephony/events/ingest). | Complété | 1j | telephony-connector/normalizer.py (nouveau) | 12.3, 11.3
12.5 | Phase 12 | Backend | 🟢 Normale | Résilience connecteur (reconnexion, backoff, file Redis) | En cours le 2026-07-27 : reconnexion + backoff exponentiel implémentés (ESLAdapter). Restant : file Redis pour absorber les pics/pannes d'ingestion prolongées — actuellement un échec d'envoi est loggé et l'événement perdu (pas de retry durable). | En cours | 1.5j | telephony-connector/core.py | 12.2
12.6 | Phase 12 | Backend | 🔵 Normale | Configuration à chaud du connecteur | Complété le 2026-07-27 : GET /api/telephony/connectors/config (nouvel endpoint backend, auth X-Connector-Token) + rechargement périodique (CONFIG_REFRESH_SECONDS, défaut 60s) sans redémarrage du connecteur. | Complété | 1j | telephony-connector/config.py (nouveau) | 12.2, 11.6
12.7 | Phase 12 | Frontend | 🟢 Normale | Pivot : connecteur PBX tenant-scopé (migration + backend) | Complété le 2026-07-27 : PbxConnector devient tenant-scopé (tenant_id NOT NULL, comme SmtpSetting) au lieu de ressource globale partagée entre tenants — revu le jour même suite à une clarification produit. Migration e7f8a9b0c1d2 (DROP/CREATE, garde-fou données), pbx_domains_tenants renommée pbx_connector_domains (perd son tenant_id propre), routes/telephony.py : CRUD connecteurs déplacé de @role_required(ADMIN) vers @tenant_admin_required. Remplace la tâche 12.7 initiale (UI admin globale /pbx-connectors, abandonnée). | Complété
12.8 | Phase 12 | Frontend | 🟢 Normale | UI fusionnée : connecteur + domaines + statut + Sync (Paramètres > Téléphonie) | Complété le 2026-07-27 : SettingsTelephony.vue réécrit — CRUD connecteur PBX (host/port/identifiants), gestion domaines/queues, sous-ligne dépliable par connecteur (statut live is_connected/last_seen_at/last_error), bouton Sync. Remplace PbxConnectorsView.vue (page globale admin, supprimée) + l'ancienne version read-only de cette tâche. /pbx-connectors redirige vers /parameters?tab=telephony. | Complété
12.9 | Phase 12 | Backend/Connecteur | 🟢 Normale | Sync temps réel (Redis pub/sub) + heartbeat de statut | Complété le 2026-07-27 : POST /connectors/<id>/sync (bump sync_requested_at + publish Redis 'telephony:sync') ; Core Connector abonné en tâche de fond (_SyncListener), force_reconnect() sur l'adapter concerné en quelques secondes. Filet de secours si Redis indisponible : sync_requested_at repris au prochain sondage périodique. POST /connectors/status (heartbeat à chaque cycle de réconciliation) alimente is_connected/last_seen_at/last_error, affichés en sous-ligne adapter dans l'UI. | Complété
12.10 | Phase 12 | Connecteur | Haute | Fix deadlock reconnexion concurrente (ESLAdapter) | Complete le 2026-07-28 : force_reconnect()/stop() ne touchent plus _esl directement (course avec run() sur ESLProtocol.stop() sans timeout, bloquait le connecteur apres Sync). _hard_disconnect() ferme la socket directement, seule la greenlet run() y touche. 5 tests de regression. | Complété
12.11 | Phase 12 | Frontend/Nginx | Haute | Fix routage WebSocket Socket.IO (panneau live bloque Deconnecte) | Complete le 2026-07-28 : /socket.io par defaut non proxifie par Nginx (tombait dans le fallback SPA). Deplace sous /api/socket.io (same-origin) + en-tetes Upgrade/Connection ajoutes a la location /api/. Valide de bout en bout contre une vraie stack Docker (nginx + gunicorn eventlet), pas seulement en test unitaire. | Complété
13.1 | Phase 13 (plan initial) | Frontend | 🟢 Normale | SupervisionTelephonieView.vue | Calque de SupervisionView.vue existant. Charge KPIs historisés + appels actifs. | Complété | 1j | frontend/src/views/SupervisionTelephonieView.vue (nouveau) | 11.4, 11.5 |  |  | [Audit 14/08] objectif atteint via l'implémentation réelle (voir Phase 13, lignes 13.1/13.2 plus bas) — architecture différente du plan initial (pas de store Pinia useTelephonyStore ni de composants séparés TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid : tout fusionné dans SupervisionTelephony.vue, avec état local + useTelephonySocket directement).
13.2 | Phase 13 (plan initial) | Frontend | 🟢 Normale | Composable useTelephonySocket | Connexion WebSocket (namespace /telephony), auth JWT à la connexion, rejoint la room du tenant actif, reconnexion auto. Remplace le polling initialement envisagé (décision révisée : WebSocket retenu). | Complété | ½j | frontend/src/composables/useTelephonySocket.js (nouveau) | 11.5, 11bis.2 |  |  | [Audit 14/08] objectif atteint via l'implémentation réelle (voir Phase 13, lignes 13.1/13.2 plus bas) — architecture différente du plan initial (pas de store Pinia useTelephonyStore ni de composants séparés TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid : tout fusionné dans SupervisionTelephony.vue, avec état local + useTelephonySocket directement).
13.3 | Phase 13 (plan initial) | Frontend | 🟢 Normale | Store Pinia useTelephonyStore | État activeCalls/alerts. Actions addOrUpdateCall, removeCall, pushAlert. | Complété | ½j | frontend/src/store/telephony.js (nouveau) | 13.2 |  |  | [Audit 14/08] objectif atteint via l'implémentation réelle (voir Phase 13, lignes 13.1/13.2 plus bas) — architecture différente du plan initial (pas de store Pinia useTelephonyStore ni de composants séparés TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid : tout fusionné dans SupervisionTelephony.vue, avec état local + useTelephonySocket directement).
13.4 | Phase 13 (plan initial) | Frontend | 🟢 Normale | TelephonyKpiCards.vue / ActiveCallsTable.vue / AgentsGrid.vue | Cartes KPI, tableau des appels actifs filtrable, grille agents avec statut courant. | Complété | 2j | frontend/src/components/telephony/ (nouveau) | 13.3 |  |  | [Audit 14/08] objectif atteint via l'implémentation réelle (voir Phase 13, lignes 13.1/13.2 plus bas) — architecture différente du plan initial (pas de store Pinia useTelephonyStore ni de composants séparés TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid : tout fusionné dans SupervisionTelephony.vue, avec état local + useTelephonySocket directement).
13.5 | Phase 13 (plan initial) | Frontend | 🔵 Normale | Réglages connecteurs PBX (UI) | Formulaire CRUD pbx_connectors dans Réglages > Intégrations, sur le modèle SettingsSmtp.vue. | Complété | 1j | frontend/src/components/settings/SettingsTelephony.vue (nouveau) | 11.6 |  |  | [Audit 14/08] objectif atteint via l'implémentation réelle (voir Phase 13, lignes 13.1/13.2 plus bas) — architecture différente du plan initial (pas de store Pinia useTelephonyStore ni de composants séparés TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid : tout fusionné dans SupervisionTelephony.vue, avec état local + useTelephonySocket directement).
15.1 | Phase 15 | Backend | 🔵 Normale | AMIAdapter (Asterisk) — ajouté au même process connecteur | Implémente PBXAdapter, orchestré par le même Core Connector que l'ESLAdapter (pas un second déploiement) : Dial/Hangup/QueueMember normalisés vers le même format standard. | À faire | 2j | telephony-connector/adapters/ami.py (nouveau) | 12.2, 12.4 |  |  | [Audit 14/08] renumérotée depuis 'Phase 14' — la Phase 14 réelle est devenue Webhook CDR + Rapports (voir lignes 14.1-14.4 plus bas), l'AMIAdapter Asterisk est la Phase 15 dans TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md §4. Statut inchangé : toujours 'À faire', confirmé exact.
15.2 | Phase 15 | Tests | 🔵 Normale | Validation architecture Adapter (non-régression ESL) | Vérifier qu'aucun changement API/frontend n'est requis pour supporter Asterisk en plus de FusionPBX. | À faire | ½j | backend/tests/ | 14.1 |  |  | [Audit 14/08] renumérotée depuis 'Phase 14', voir 15.1. Statut inchangé : toujours 'À faire', confirmé exact.
DOC-TEL-1 | Documentation | Documentation | 🟢 Normale | Rédiger le plan d'intégration Module Téléphonie | Analyse de l'existant (table dormante, flag cosmétique), décisions d'architecture (polling vs WebSocket, String vs enum), phasage détaillé. | Complété | ½j | TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md (nouveau) · docs/cdc/CDC-Module-Telephonie.md (nouveau) |  | 2026-07-27 | 2026-07-27
13.1 | Phase 13 | Frontend | Haute | Relocalisation config Téléphonie sous Intégrations | Config déplacée de l'onglet Paramètres autonome vers un panneau "Configurer" inline sous Paramètres > Intégrations. Bouton actif dès que channel_telephonie est activé, indépendamment d'un connecteur déjà configuré (tenant_features.py : integrations.telephony = ch['telephonie'] seul). | Complété |  | SettingsIntegrations.vue, SettingsView.vue, tenant_features.py |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
13.2 | Phase 13 | Frontend/Backend | Haute | Supervision > Téléphonie (KPIs, appels en cours, files, grille agents) | Nouvel onglet Supervision, visible ssi canal actif ET connecteur configuré. Grille d'état des agents adossée à une donnée réelle : capture du header FreeSWITCH CC-Agent-Status (mod_callcenter, jusque-là ignoré), normalisé par GET /telephony/agents/status en présence disponible/pause/hors-ligne (défaut hors-ligne si inconnu — jamais fabriqué). Charge = appels traités relatifs au plus sollicité, pas un taux d'occupation. | Complété |  | SupervisionTelephony.vue, SupervisionView.vue, telephony.py (agents_status), migration 2f54e418e600 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
14.1 | Phase 14 | Backend | Haute | Webhook CDR (POST /telephony/cdr/ingest/<token>) | Canal d'ingestion complémentaire à l'ESL live, alimenté directement par FusionPBX (mod_json_cdr) à la fin de chaque appel. Jeton PAR CONNECTEUR (généré à la création, régénérable, stocké hashé+chiffré, réaffichable via "Copier le token"), restriction IP optionnelle (authorized_ip). Un CDR produit jusqu'à 3 TelephonyEvent rétrodatés (ringing/answered/terminal), compatible sans modification avec les routes KPI existantes. | Complété |  | telephony.py (cdr_ingest), pbx.py, migration 9c8b7a6f5e4d, SettingsTelephony.vue |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
14.2 | Phase 14 | Frontend/Backend | Moyenne | Rapports > Téléphonie (historique + export CSV + enregistrements + export ZIP) | Nouvel onglet Rapports, visible ssi canal actif. Historique des appels paginé/filtrable avec export CSV (GET /telephony/calls, /calls/export). Section Enregistrements avec écoute/téléchargement (proxy backend, uniquement si recording_url est une URL http(s) exploitable) et export groupé en ZIP (sélection ou filtres, _indisponibles.txt listant les fichiers exclus). | Complété |  | ReportCdr.vue, ReportView.vue, telephony.py (calls/recordings routes), telephonyService.js |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
14.3 | Phase 14 | Backend | Critique | Six correctifs successifs du parsing webhook CDR (validés contre trafic FusionPBX réel) | Chaque round découvert et corrigé contre du vrai trafic de production (pas en local) : (1) get_json() sans force=True ; (2) corps réellement x-www-form-urlencoded (cdr=<json>), pas JSON brut ; (3) '&'/'=' littéraux tronquaient la valeur via le parseur form de Werkzeug — remplacé par extraction directe sur le corps brut ; (4) préservation du '+' des numéros E.164 (unquote avant unquote_plus) ; (5) caractères de contrôle bruts (strict=False) ; (6) root cause finale : FusionPBX interpole des en-têtes SIP bruts sans échapper les guillemets internes — _repair_unescaped_quotes() en dernier recours. Voir TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md §8.6 pour le détail complet. 21 tests dédiés. | Complété |  | telephony.py (cdr_ingest, _repair_unescaped_quotes), test_telephony.py |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
14.4 | Phase 14 | Backend | Basse | Trace diagnostique webhook CDR (TELEPHONY_CDR_TRACE) | Activable via TELEPHONY_CDR_TRACE=true (désactivé par défaut). Journalise l'inventaire complet des variables reçues + écrit le payload intégral dans /tmp/cdr_trace_last.json, pour confirmer quelles variables un PBX réel envoie effectivement (cc_queue/cc_agent, exposition des enregistrements) avant d'exploiter de nouveaux champs. | Complété |  | telephony.py (_trace_cdr_payload), config.py, .env.example |  | 2026-07-28 | 2026-07-29
12.12 | Phase 12 | Backend/Connecteur | 🟢 Normale | Exécution à distance ESL (login/logout/statut agent) | PERMATEL déclenche des jobs agent_login/agent_logout/agent_status_change côté FusionPBX. Dispatch Redis direct (_dispatch_pbx_job), pas de table de jobs persistée (connexion ESL déjà permanente et synchrone). Voir TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md §8.10. | Complété |  | app/routes/telephony.py, app/routes/auth.py, connector/adapters/esl_adapter.py | 12.2, 12.3 | 2026-08-13 | 2026-08-13
12.13 | Phase 12 | Backend/Connecteur | 🟢 Normale | Codes de pause (pbx_pause_codes + événement CUSTOM FreeSWITCH) | Table pbx_pause_codes par tenant (ligne '0' protégée). Connecteur émet un événement CUSTOM (sendevent, esl_adapter::agent_pause_code) réingéré par son propre pipeline. ⚠️ Injection non confirmée contre un flux FusionPBX réel à ce jour — voir §8.10. | Complété |  | app/models/pbx.py, app/routes/telephony.py, connector/adapters/esl_adapter.py | 12.12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Zone d'incertitude : sendevent non validé contre trafic réel, comme d'autres points du plan (§8.3).
12.14 | Phase 12 | Backend | 🟢 Normale | UserSession.status synchronisé + suivi des temps actif/pause | UserSession.status (PAUSED, existait mais jamais alimenté) bascule désormais en parallèle des changements de statut PBX. _session_status_durations() reconstruit les minutes actif/pause par session depuis l'historique TelephonyEvent (user_session_id, jamais utilisée jusqu'ici). | Complété |  | app/routes/telephony.py, app/routes/auth.py | 12.12 | 2026-08-13 | 2026-08-14
12.15 | Phase 12 | Frontend | 🟢 Normale | RingingCallBar (bandeau de sonnerie globale) | Bandeau global (toutes pages, comme CallCardBar) affiché uniquement pour l'agent dont l'appel sonne encore (avant décroché) — accent ambre, distinct de CallCardBar. | Complété |  | frontend/src/components/supervision/RingingCallBar.vue, App.vue |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
16.1 | Phase 16 | Backend/Frontend | 🟢 Normale | Rapport « Prises de service » enrichi (tableau détaillé + export CSV) | Tableau détaillé téléchargeable en CSV : date, agent, type, client, site, début/fin, et utilisateur PERMATEL ayant déclaré chaque étape. Nouvelle colonne prises_de_service.ended_by_id (migration b7c9e1a3f5d7), symétrique à created_by_id. | Complété |  | app/models/prise_de_service.py, app/routes/prises_de_service.py, ReportView.vue |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
16.2 | Phase 16 | Backend/Frontend | 🟢 Normale | Géolocalisation IP (drapeau pays) dans les Rapports | Lookup MaxMind GeoLite2-Country 100% local (aucune IP transmise à un tiers), dégradation gracieuse si la base .mmdb est absente (non versionnée, licence MaxMind). country_code exposé en JSON, jamais dans les exports CSV. | Complété |  | app/utils/geoip.py, SessionMonitoring.vue, ReportView.vue, docker-compose.yml |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
16.3 | Phase 16 | Backend/Frontend | 🟢 Normale | Refonte du filtre CDR (Rapports > Téléphonie) | Dates alignées (Vuetify au lieu d'inputs natifs), bouton « Filtrer » explicite, Agent/File en multi-select alimentés par deux nouveaux endpoints roster (/telephony/agents/roster, /telephony/queues/roster) réutilisant les helpers d'alias déjà en place. | Complété |  | ReportCdr.vue, app/routes/telephony.py |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
DOC-AUDIT-1 | Documentation | Documentation | 🟢 Normale | Audit de conformité du registre des tâches (statuts vs code réel) | Vérification systématique de chaque tâche 'À faire'/'Complété' contre le code réel — Phases 2/3/4 étaient marquées 'À faire' alors qu'implémentées depuis longtemps ; Phases 13/14 avaient des doublons d'ID en conflit (plan initial vs implémentation réelle, faussant les COUNTIFS du tableau de bord). Corrections appliquées, voir notes de chaque ligne concernée. | Complété | ½j | docs/suivi_taches_permatel.xlsx |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.7 | Phase 4 | Frontend | 🟢 Normale | Fix : footer applicatif masquait les boutons des tiroirs d'édition | Les overlays EditCommandeDrawer.vue/EditAnomalieDrawer.vue fixaient bottom:0, ignorant la hauteur du <v-footer app> (z-index Vuetify élevé) — la barre ENREGISTRER/ANNULER passait sous le footer. Réserve désormais --v-layout-bottom, symétrique à --v-layout-top déjà utilisé pour l'app-bar. | Complété |  | frontend/src/components/workspace/EditCommandeDrawer.vue, EditAnomalieDrawer.vue |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
5.5 | Phase 5 | Déploiement | 🟡 Haute | Fix déploiement : VITE_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES jamais propagé au build Docker | Le Dockerfile frontend n'exposait pas VITE_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES comme ARG et docker-compose.yml ne le passait pas au build — le frontend se rabattait toujours sur son défaut JS (30 min) même quand SESSION_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES était personnalisé côté backend, déconnectant l'agent côté UI alors que sa session serveur restait valide. Le build frontend dérive désormais VITE_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES directement de SESSION_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES (même variable, pas de VITE_* séparée) — impossible de les faire diverger en Docker. | Complété |  | frontend/Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example, README.md |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
13.3 | Phase 13 | Frontend | 🟢 Normale | Fix affichage : agent déduit masqué sur les appels sortants directs | Le backend déduit déjà l'agent d'un appel sortant hors file (matching caller/callee contre _live_station_agent_lookup) mais ne backfille jamais agent_login, seulement agent_uuid/agent_name. Le tableau « Appels en cours » gatait la cellule Agent sur c.agent_login → toujours « — » malgré une inférence réussie. Corrigé pour s'afficher dès que agent_name OU agent_login est présent, avec un indice visuel (avatar en pointillés + « (déduit) ») quand agent_inferred est vrai. | Complété |  | frontend/src/components/supervision/SupervisionTelephony.vue |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Limite connue : ne résout que les postes ayant déjà été vus en file au moins une fois (CALLCENTER_AGENT_STATE_CHANGE). Un agent n'ayant jamais rejoint de file reste non résolu — nécessiterait un repli statique sur User.station_extension, non fait à ce stade.
16.4 | Phase 16 | Backend/Frontend | 🟢 Normale | Colonnes « Dernière modification »/« Clôturé le » (Commandes/Anomalies) | Ajout de deux colonnes après « Créée le » dans OrdersView.vue/AnomaliesView.vue, chacune précisant l'utilisateur PERMATEL concerné. closed_by_nom ajouté à la sérialisation (manquait, contrairement à created_by_nom/updated_by_nom déjà présents) ; on_status_change() pose désormais closed_by_id en même temps que closed_at (jamais fait jusqu'ici). | Complété |  | app/routes/demandes.py, app/services/sla.py, OrdersView.vue, AnomaliesView.vue |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
17.1 | Phase 17 | Backend/Frontend | 🟢 Normale | Vue « Mon Profil » — auto-édition identité/mot de passe/avatar | Nouvel espace self-service (nom, prénom, mot de passe, avatar), accessible via une entrée en fin de menu latéral. Nouvel endpoint PATCH /api/users/me (jwt_required seul, sans role_required, limité à nom/prénom/avatar) — contrairement à PUT /users/<id> qui est ADMIN-only et bloque même un admin s'éditant lui-même. Le changement de mot de passe réutilise l'endpoint self-service déjà existant PATCH /users/<id>/password. | Complété |  | app/routes/users.py, MonProfilView.vue, Menu2.vue, router/index.js, userService.js, store/auth.js |  | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.7 | Phase 6 | Backend/Tests | 🟢 Normale | tests/fakes/fake_erp_client.py (client ERP factice) | Client en mémoire (create/write/search_read/read), même signature qu'ErpClient.execute_kw — permet de tester la logique PERMATEL sans XML-RPC réel ni instance Odoo (§2.5). Non prévu dans les 6 lignes d'origine du suivi, mais listé au §5 du plan. | Complété |  | backend/tests/fakes/fake_erp_client.py (nouveau) | 6.5 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.8 | Phase 6 | Backend | 🟢 Normale | Commande flask erp-backfill (squelette, §2.6) | Sur le modèle de seed-prestataires/seed-agents (dry-run par défaut, --tenant-code, --yes). Compte les clients/sites/contacts/agents éligibles du tenant — n'écrit encore rien vers ERP, car erp_partners/erp_employees (mapping, §3.B) sont Phase 7. Non prévue dans les 6 lignes d'origine, listée au §5. | En cours |  | backend/app/scripts/erp_backfill.py (nouveau) · app/__init__.py | 6.2 | 2026-08-14 |  | Squelette fonctionnel et testé (comptage), synchro réelle à brancher en Phase 7.
6.9 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Réglages tenant document_blocking_expired / vacation_delay_threshold_minutes (§4.3) | Colonnes Tenant, éditables par l'admin du TENANT (pas ADMIN global, contrairement aux channel_*) via GET/PUT /api/settings/general. Indépendants d'ERP mais posés dès cette phase — prérequis Phases 9/10 (blocage documentaire, alerte no-show planning). Non prévu dans les 6 lignes d'origine, listé au §5. | Complété |  | backend/app/models/tenant.py · app/routes/settings.py · migrations/versions/c1b16fed65e1_erp_foundations.py | 6.1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
6.10 | Phase 6 | Backend | 🟡 Haute | Accès direct ERP audité pour ADMIN global (§4.4) | GET /api/erp/direct-access (role_required(ADMIN), pas tenant_admin_required) — retourne url_erp/admin_username/admin_password déchiffrés (EncryptedText). Chaque appel trace une ligne AuditLog (table_name='erp', event ERP_DIRECT_ACCESS_VIEWED), motif _log_audit() de routes/auth.py. Non prévu dans les 6 lignes d'origine, listé au §5. | Complété |  | backend/app/routes/erp.py (nouveau) · app/__init__.py | 6.2 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Pas de route d'ÉCRITURE pour url_erp/admin_username/admin_password dans cette passe (le plan ne spécifiait qu'un GET) — saisie directe en base au déploiement, ou futur écran Support/Réglages plateforme. Bouton frontend 'Accès direct ERP' également hors scope de cette passe backend-first.

## Changelog
CHANGELOG — HISTORIQUE DES MISES À JOUR
Date | Tâche ID | Titre | Ancien statut | Nouveau statut | Commentaire
2026-05-10 | — | Création du fichier de suivi | — | Initialisé | Audit initial du 2026-05-10
2026-05-10 | 1.1 | Réactiver @tenant_required() sur clients/sites/contacts | À faire | Complété | Fix imports backend.app.utils → app.utils. Corrigé delete_contact (jwt→tenant_required). Corrigé demandes.py.
2026-05-10 | 1.2 | Appliquer @role_required() aux endpoints d'administration | À faire | Complété | ADMIN requis sur update_user, update_user_status, add/update/remove tenant users. Fix import users.py.
2026-05-10 | 1.3 | Corriger docker-compose.yml (pas de secrets hardcodés) | À faire | Complété | Toutes les valeurs via ${VAR}. Healthcheck DB. .env racine créé. .env.example documenté.
2026-05-10 | 1.4 | Guard router branché sur Pinia | À faire | Complété | useAuthStore.isAuthenticated. meta.guestOnly sur /login. returnUrl mémorisé. Bypass dev supprimé.
2026-05-10 | 1.5 | Intercepteur refresh automatique | À faire | Complété | File d'attente failedQueue, flag isRefreshing, retry _retry. logoutSilent + redirect si refresh échoue.
2026-08-14 | 2.1 | Réactiver et compléter le blueprint Prestataires | À faire | Complété | Audit 14/08 : déjà implémenté (voir Notes ligne)
2026-08-14 | 2.2 | Créer les routes Agents de sécurité | À faire | Complété | Audit 14/08 : déjà implémenté (voir Notes ligne)
2026-08-14 | 2.3 | Créer les routes Interactions | À faire | Complété | Audit 14/08 : déjà implémenté (voir Notes ligne)
2026-08-14 | 2.4 | Créer les routes Fichiers (upload/download) | À faire | À faire | Audit 14/08 : confirmé toujours non fait (aucune route/modèle Fichier câblé)
2026-08-14 | 2.5 | Implémenter le flow select-tenant côté frontend | À faire | Complété | Audit 14/08 : déjà implémenté (voir Notes ligne)
2026-08-14 | 3.1 | Tests Auth | À faire | Complété | Audit 14/08 : fichiers de tests existent (394 tests backend au total)
2026-08-14 | 3.2 | Tests Clients/Sites/Contacts | À faire | Complété | Audit 14/08 : fichiers de tests existent (394 tests backend au total)
2026-08-14 | 3.3 | Tests Users & Demandes | À faire | Complété | Audit 14/08 : fichiers de tests existent (394 tests backend au total)
2026-08-14 | 3.4 | Tests Interactions & Fichiers | À faire | Complété | Audit 14/08 : fichiers de tests existent (394 tests backend au total)
2026-08-14 | 4.1 | Services API génériques | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 4.2 | Vue Clients | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 4.3 | Vue Sites & Contacts | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 4.4 | Vue Demandes | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 4.5 | Dashboard sur API réelle | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 4.6 | Navigation globale | À faire | Complété | Audit 14/08 : frontend livré (architecture différente du plan initial, voir Notes)
2026-08-14 | 5.2 | Vérifier SQLALCHEMY_ECHO désactivé en prod | À faire | Complété | Audit 14/08 : ProductionConfig.SQLALCHEMY_ECHO=False confirmé
2026-08-14 | 5.3 | Mettre à jour README.md et PROJECT_STRUCTURE.md | À faire | Complété | Audit 14/08 : maintenus en continu via changelogs versionnés
2026-08-14 | 13.1 (plan initial) | SupervisionTelephonieView.vue | À faire | Complété | Audit 14/08 : objectif atteint via implémentation réelle (13.1/13.2 dupliqués plus bas dans Tâches) — Phase renommée Phase 13 (plan initial) pour ne plus fausser le COUNTIFS
2026-08-14 | 13.2 (plan initial) | Composable useTelephonySocket | À faire | Complété | Audit 14/08 : objectif atteint via implémentation réelle (13.1/13.2 dupliqués plus bas dans Tâches) — Phase renommée Phase 13 (plan initial) pour ne plus fausser le COUNTIFS
2026-08-14 | 13.3 (plan initial) | Store Pinia useTelephonyStore | À faire | Complété | Audit 14/08 : objectif atteint via implémentation réelle (13.1/13.2 dupliqués plus bas dans Tâches) — Phase renommée Phase 13 (plan initial) pour ne plus fausser le COUNTIFS
2026-08-14 | 13.4 (plan initial) | TelephonyKpiCards/ActiveCallsTable/AgentsGrid | À faire | Complété | Audit 14/08 : objectif atteint via implémentation réelle (13.1/13.2 dupliqués plus bas dans Tâches) — Phase renommée Phase 13 (plan initial) pour ne plus fausser le COUNTIFS
2026-08-14 | 13.5 (plan initial) | Réglages connecteurs PBX (UI) | À faire | Complété | Audit 14/08 : objectif atteint via implémentation réelle (13.1/13.2 dupliqués plus bas dans Tâches) — Phase renommée Phase 13 (plan initial) pour ne plus fausser le COUNTIFS
2026-08-14 | 14.1→15.1 | AMIAdapter (Asterisk) | À faire | À faire | Audit 14/08 : renuméroté Phase 14→Phase 15 (la vraie Phase 14 est Webhook CDR+Rapports) — statut inchangé, toujours exact
2026-08-14 | 14.2→15.2 | Validation architecture Adapter | À faire | À faire | Audit 14/08 : renuméroté Phase 14→Phase 15, voir 15.1 — statut inchangé, toujours exact
2026-08-14 | 12.12 | Exécution à distance ESL (login/logout/statut agent) | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 12.13 | Codes de pause (pbx_pause_codes + CUSTOM event) | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 12.14 | UserSession.status synchronisé + temps actif/pause | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 12.15 | RingingCallBar | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 16.1 | Rapport Prises de service enrichi | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 16.2 | Géolocalisation IP (drapeau pays) | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | 16.3 | Refonte du filtre CDR | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-08-14 | DOC-AUDIT-1 | Audit de conformité du registre des tâches | — | Complété | Nouvelle tâche ajoutée (travaux du 13-14/08)
2026-07-27 | — | Ajout Phases 6-10 : intégration Odoo (add-on activable, planifiée) | — | Planifié | Voir ODOO_INTEGRATION_PLAN.md — aucune implémentation lancée
2026-07-27 | — | Ajout Phases 11-14 : Module Téléphonie (add-on activable, planifié) | — | Planifié | Voir TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md — aucune implémentation lancée
2026-07-27 | 13.2 | Révision Téléphonie : WebSocket retenu (remplace le polling), ajout Phase 11bis (infra Flask-SocketIO) | — | Planifié | Décision du porteur de projet — voir TELEPHONIE_INTEGRATION_PLAN.md §2.1
2026-07-27 | 11.1-11.7 | Phase 11 (fondations backend Téléphonie) implémentée | À faire | Complété | Migrations + modèles pbx_connectors/pbx_domains_tenants + extension telephony_events, routes/telephony.py (ingestion, KPIs, active-calls, CRUD connecteurs, settings tenant), tenant_features() mis à jour. 16 tests ajoutés, 188/188 verts.
2026-07-27 | 11bis.1-11bis.3 | Phase 11bis (infra WebSocket) implémentée + validée en test de charge Docker réel | À faire | Complété
2026-07-27 | 12.1-12.4, 12.6-12.8 | Phase 12 (connecteur FusionPBX/ESL) implémentée : Core Connector, ESLAdapter, bootstrap config, UI admin + réglages tenant | À faire | Complété
2026-07-27 | 12.5 | Résilience connecteur : reconnexion/backoff faits, file Redis restante | À faire | En cours
2026-07-27 | 12.7-12.9 | Pivot Phase 12 : connecteur PBX tenant-scope (comme SMTP/IMAP) + Sync temps reel Redis + heartbeat statut | A faire | Complete
2026-07-28 | 12.10-12.11 | Deux bugs de production corriges (deadlock connecteur, routage WebSocket Nginx) suite au raccordement a un FusionPBX reel | A faire | Complété
2026-07-29 | 13.1-14.4 | Phase 13/14 : config relocalisée sous Intégrations, Supervision temps réel (grille agents CC-Agent-Status), webhook CDR FusionPBX (mod_json_cdr, jeton par connecteur), Rapports > Téléphonie (historique/export CSV/enregistrements/export ZIP). Six correctifs de parsing CDR validés contre trafic réel. | À faire | Complété | 236 tests backend au total
2026-08-14 | 4.7 | Fix footer masquant les tiroirs d'édition | — | Complété | bottom:0 -> var(--v-layout-bottom, 34px) sur .ecd-overlay/.ead-overlay.
2026-08-14 | 5.5 | Fix VITE_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES non propagé au build Docker | — | Complété | Build arg frontend dérivé de SESSION_INACTIVITY_TIMEOUT_MINUTES (backend), plus de variable VITE_ séparée à synchroniser à la main.
2026-08-14 | 13.3 | Fix affichage agent déduit (appels sortants directs) | — | Complété | Gate frontend corrigé (agent_name/agent_login au lieu de agent_login seul) + indice visuel « déduit ».
2026-08-14 | 16.4 | Colonnes Dernière modification/Clôturé le (Commandes/Anomalies) | — | Complété | closed_by_nom ajouté à la sérialisation ; closed_by_id posé par on_status_change().
2026-08-14 | 17.1 | Nouvelle vue Mon Profil (self-service) | — | Complété | PATCH /api/users/me (jwt_required, sans role ADMIN) pour nom/prénom/avatar ; mot de passe via l'endpoint self-service existant.
2026-08-14 | 5.4 | Baseline formelle de couverture de tests (pytest --cov) | À faire | En cours | 64% global mesure et documente par module ; objectif 80%+ reporte a un chantier dedie futur (decision utilisateur).
2026-08-14 | 6.1-6.6 | Phase 6 ERP — fondations transverses (flag, ErpConfig, erp_sync_queue, routes settings, erp_client.py, dispatch) | À faire | Complété/En cours | Renommage Odoo->Erp (motif générique du plan). erp-sync-dispatch reste En cours : verrouillage opérationnel, rejeu réel différé Phase 7.
2026-08-14 | 6.7-6.10 | Ajouts au périmètre Phase 6 (§5 du plan, hors 6 lignes initiales du suivi) | — | Complété/En cours | fake_erp_client.py, flask erp-backfill (squelette), réglages tenant §4.3, accès direct ERP audité §4.4.